## 2019项目计划V1 (hidden)
灰色项目不计入2019年 |  | 2019 年度新产品设计开发计划 |  |  |  | 编 号 | YJNT/JZJ-030
[6 empty] | 版 本 号 | A/0
项目族序号 | 项目族名称 | 项目族周期计划 | 项目族预算（万元） | 产品项目名称 | 负责人 | 项目周期计划 | 项目预算（万元） | 项目类型 | 备注
1 | 多功能组合工具 | 2019.01-2019.11 | 26 | 咱家多功能钳 | 莫起湛 | 2019.01-2019.08 | 13 |  | 带大剪刀系列工具钳
2 |  |  |  | 迷你战舰 | 莫起湛 | 2019.01-2019.10 | 10
3 |  |  |  | 替刃战舰 | 许立球 | 2019.05-2019.10 | 3
4 |  |  | 17 | 纳拓扳手刀 | 许立球 | 2019.03-2019.05 | 12 |  | 带扳手的工具钳 | 有专利
5 |  |  |  | 纳拓扳手组合工具 | 凌良斌 | 2019.07-2019.09 | 5
6 |  |  | 20 | 纳拓多功能军刀I | 许立球 | 2019.06-2019.10 | 10 |  | 多功能折叠组合工具
7 |  |  |  | 纳拓多功能军刀II | 许立球 | 2019.07-2019.11 | 5
8 |  |  |  | 纳拓自行车工具 | 凌良斌 | 2019.01-2019.07 | 5
9 | 笔形工具 | 2019.06-2019.12 | 15 | N1笔形工具 | 梁志文 | 2019.06-2019.10 | 5 |  |  | 有专利
10 |  |  |  | N2笔形工具 | 梁志文 | 2019.07-2019.11 | 3
11 |  |  |  | N3笔形工具 | 梁志文 | 2019.08-2019.12 | 3
12 |  |  |  | N4笔形工具 | 梁志文 | 2019.08-2019.12 | 3
13 | 多功能铲 | 2019.04-2019.12 | 4 | 纳拓多功能铲 | 梁厚堃 | 2019.04-2019.06 | 2 |  |  | 6月份提交申请专利
14 |  |  |  | 纳拓多功能铲（小号） | 张辉灿 | 2019.07-2019.12 | 2
15 | 创意厨房小工具 | 2019.07-2020.05 | 23 | 纳拓计时器 | 梁学程 | 2019.08-2020-03 | 5 |  |  | 有专利
16 |  |  |  | 电动刷碗机 | 梁学程 | 2019.07-2020.02 | 6
17 |  |  |  | 消毒刀座 | 梁学程 | 2019.09-2020.05 | 12
18 | 户外工具 | 2019.01-2019.12 | 12 | 纳拓户外多功能打火棒 | 张辉灿 | 2019.07-2019.10 | 3
19 |  |  |  | 纳拓钛叉勺 | 刘丰文 | 2019.01-2019.08 | 1
20 |  |  |  | 纳拓多功能斧头 | 陈金龙 | 2019.07-2019.11 | 3
21 |  |  |  | 纳拓户外多功能锯刀 | 凌良斌 | 2019.09-2019.12 | 3
22 |  |  |  | 纳拓户外多功能指甲钳 | 刘丰文 | 2019.07-2019.09 | 2
23 |  |  | 3.6 | EDC-BikeTool | 陈金龙 | 2019.04-2019.07 | 0.8
24 |  |  |  | Swiner挂扣 | 凌良斌 | 2019.03-2019.09 | 2
25 |  |  |  | Doohickey小工具 | 陈金龙 | 2019.04-2019.08 | 0.8
26 | 开箱工具 | 2019.01-2019.10 | 18 | 淘豆 | 吴京祥 | 2019.01-2019.05 | 6
27 |  |  |  | 京豆 | 陈金龙 | 2019.01-2019.05 | 6
28 |  |  |  | 淘笔 | 梁旁 | 2019.06-2019.10 | 6
29 | 文创笔 | 2019.05-2019.09 | 2 | 纳拓陀螺笔 | 陈金龙 | 2019.05-2019.09 | 2
30 | 具有可替换可拆功能的刀具 | 2018.05-2019.12 | 12.5 | 迪克可拆折刀 | 梁旁 | 2018.05-2019.12 | 5
31 |  |  |  | 旅行剃须刀 | 吴京祥 | 2018.07-2019.12 | 4
32 |  |  |  | 迪克替刃猎刀 | 梁旁 | 2018.10-2019.12 | 3.5
33 | 移动照明工具 | 2019.06-2019.11 | 14 | 纳拓户外强光手电 | 凌良斌 | 2019.06-2019.08 | 7
34 |  |  |  | 家庭医用手电 | 凌良斌 | 2019.07-2019.09 | 1
35 |  |  |  | 都市轻量头灯 | 凌良斌 | 2019.07-2019.10 | 3
36 |  |  |  | 纳拓工作灯 | 吴京祥 | 2019.08-2019.11 | 3
37 | 园艺工具 | 2019.07-2020.02 | 9.5 | 纳拓多功能强力剪 | 吴京祥 | 2019.09-2019.12 | 3
38 |  |  |  | 纳拓园艺四件套 | 刘丰文 | 2019.07-2019.10 | 3
39 |  |  |  | 雕刻刀组合工具 | 刘丰文 | 2019.09-2019.12 | 2
40 |  |  |  | 重型裁纸刀 | 吴京祥 | 2019.10-2020.02 | 1.5
项目族年预算合计 |  |  | 176.6 | 万元
| 制成： |  | 审核： |  |  | 批准：

## 专利汇总表
广东百创源科技股份有限公司
序号 | 专利类型 | 国家 | 图片 | 专利名称 | 专利号
1 | 发明 | 中国 |  | 可调光手电筒 | ZL201110191803.6
2 | 发明 | 中国 |  | 折叠刀 | ZL201110437211.8
3 | 发明 | CN-美国 |  | Scissors and pliers combination tool 一种剪和工具钳组合工具 | 公告号US10759068B 申请号US14/846113
4 | 发明 | CN-美国 |  | knife 刀具 | 公告号US10780592B 申请号16/262,963
5 | 实用新型 | 中国 |  | 带锁挂钩 | ZL201220083757.8
6 | 实用新型 | 中国 |  | 一种剪和工具钳组合工具 | ZL201320105600.5
7 | 实用新型 | 中国 |  | 一种便携式多功能的带锁工具组 | ZL201420025830.5
8 | 实用新型 | 中国 |  | 餐具 | ZL201420500757.2
9 | 实用新型 | 中国 |  | 一种多用钳与扳手组合多用工具 | ZL201420860989.9
10 | 实用新型 | 中国 |  | 一种多功能钳 | ZL201520807380.X
11 | 实用新型 | 中国 |  | 钥匙扣 | ZL201620361033.3
12 | 实用新型 | 中国 |  | 开箱装置 | ZL201620394171.1
13 | 实用新型 | 中国 |  | 手柄及具有其的刀具 | ZL201620555873.3
14 | 实用新型 | 中国 |  | 水瓶携带器 | ZL201620541487.9
15 | 实用新型 | 中国 |  | 铲头组件 | ZL201621092190.5
16 | 实用新型 | 中国 |  | 替刃刀具 | ZL201720105419.2
17 | 实用新型 | 中国 |  | 刀柄及具有其的刀具 | ZL201721473931.9
18 | 实用新型 | 中国 |  | 带旋转陀螺的防卫签字用笔 | ZL201721217865.9
19 | 实用新型 | 中国 |  | 刀具 | ZL201820211102.1
20 | 实用新型 | 中国 |  | 一种旋转扣 | ZL201821491387.5
21 | 实用新型 | 中国 |  | 刀具 | ZL201821961861.6
22 | 实用新型 | 中国 |  | 工具组件 | ZL201822204056.5
23 | 实用新型 | 中国 |  | 多功能工具 | ZL201822278148.8
24 | 实用新型 | 中国 |  | 一种多功能钥匙扣 | ZL201920573893.7
25 | 实用新型 | 中国 |  | 一种工兵铲 | ZL201920899027.7
26 | 实用新型 | 中国 |  | 一种可拆旋转夹 | ZL201922270589.8
27 | 实用新型 | 中国 |  | 支架 | ZL201922248842.X
28 | 实用新型 | 中国 |  | 一种多功能钳 | ZL202020419136.7
29 | 实用新型 | 中国 |  | 带发光标志的求生锤 | ZL201922258753.3
30 | 实用新型 | 中国 |  | 一种皮带扣组件、腰带和背包 | ZL202020403826.3
31 | 实用新型 | 中国 |  | 一种防飞溅指甲钳 | ZL202020766555.8
32 | 实用新型 | 中国 |  | 一种可旋转支架的照明灯具 | ZL202021384860.7
33 | 实用新型 | 中国 |  | 一种柄体结构及具有该柄体结构的多用钳 | ZL202021230824.5
34 | 实用新型 | 中国 |  | 一种可快速锁定和解锁的介纸刀 | ZL202021576544.X
35 | 实用新型 | 中国 |  | 一种安全折刀 | ZL202021689955.X
36 | 实用新型 | 中国 |  | 马桶紫外杀菌消毒装置 | ZL202020700759.1
37 | 实用新型 | 中国 |  | 置物装置 | ZL202021614782.5
38 | 实用新型 | 中国 |  | 顶门器 | ZL202021692001.4
39 | 实用新型 | 中国 |  | 一种智能移动照明灯具 | ZL202120130272.9
40 | 实用新型 | 中国 |  | 一种多功能折叠工具 | CN202120516737.4
41 | 外观设计 | 中国 |  | 餐具套件 | ZL201430320974.9
42 | 外观设计 | 中国 |  | 开箱器 | ZL201530431035.6
43 | 外观设计 | 中国 |  | 钥匙扣 | ZL201630143535.4
44 | 外观设计 | 中国 |  | 笔 | ZL201630635923.4
45 | 外观设计 | 中国 |  | 多功能工具(纳拓骷髅头) | ZL201730685594.9
46 | 外观设计 | 中国 |  | 开箱器（伸缩） | ZL201830664632.7
47 | 外观设计 | 中国 |  | 叉勺套件 | ZL201930425058.4
48 | 外观设计 | 中国 |  | 工具套 | ZL201930619310.5
49 | 外观设计 | 中国 |  | 营灯 | ZL202030203879.6
50 | 外观设计 | 中国 |  | 酒精测试仪 | ZL202130153541.9
51 | 外观设计 | 中国 |  | 多功能铲（纳拓户外雷神） | ZL202130154352.3
百创源：有效专利51，美国发明2，中国发明2，实用新型36，外观设计11（截止2021年10月末）